| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày … tháng … năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện

trợ giúp pháp lý năm 2026

Thực hiện Quyết định số 3674/QĐ-BTP ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp pháp lý năm 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp pháp lý năm 2026 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan; đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và của người khuyết tật về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.

- Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo đảm người khuyết tật được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định. Nâng cao nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí, cung cấp trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ, có chất lượng cho người khuyết tật theo quy định.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức trong công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức thực hiện TGPL với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm người khuyết tật được TGPL kịp thời và hiệu quả.

- Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện TGPL và chất lượng vụ việc TGPL.

2. Yêu cầu

-  Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; Quyết định số 3674/QĐ-BTP ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp pháp lý năm 2026. Bảo đảm tiếp nối hiệu quả các hoạt động đã thực hiện trong năm 2025, nội dung các hoạt động được thiết kế phù hợp với đặc thù của người khuyết tật bám sát với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết tật.

-  Các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật phải thiết thực, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật. Huy động sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Việc triển khai thực hiện chính sách TGPL đối với người khuyết tật phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Có thể lồng ghép các hoạt động TGPL với các chương trình hỗ trợ pháp lý khác hoặc các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và bảo đảm hiệu quả bền vững.

-  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận TGPL bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ trực tuyến, tư vấn từ xa, đăng ký vụ việc điện tử và tiếp cận thông tin ở định dạng phù hợp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường công tác thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Đề nghị phối hợp các nội dung liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ưu tiên xử lý những việc, vụ việc liên quan đến người khuyết tật là nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, mua bán người và các hành vi xâm hại khác tại các Cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung về trợ giúp pháp lý; đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã trách nhiệm thông tin, thông báo các vụ việc xảy ra tại địa bàn liên quan đến người khuyết tật thuộc diện được TGPL về Trung tâm theo quy định.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, Ủy ban nhân dân  cấp xã, Sở Y tế, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các văn bản đề nghị phối hợp được ban hành.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý

2.1. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh.

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, Trại tạm giam, Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện, đáp ứng yêu cầu của người trợ giúp pháp lý.

2.2. Rà soát, cập nhật danh sách tổ chức, người thực hiện TGPL; phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan để phát hiện nhu cầu và giới thiệu người khuyết tật thuộc diện được TGPL đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an cấp xã, Đồn Công an, Đồn Biên phòng, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL được cập nhật, công bố, gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an cấp xã, Đồn Công an, Đồn Biên phòng, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

3. Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức phù hợp cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý

3.1. Truyền thông về pháp luật, hoạt động và quyền được TGPL cho người khuyết tật, người dân, cán bộ cấp thôn và người có uy tín trong cộng đồng, trong đó có người khuyết tật

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các đợt truyền thông được thực hiện.

3.2. Truyền thông về quyền của người khuyết tật và quyền được TGPL của người khuyết tật thuộc diện được TGPL, các vụ việc thành công trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các cuộc truyền thông được thực hiện, đăng tải tin, bài viết trên kênh truyền thông, mạng xã hội phù hợp.

3.3. Nghiên cứu, biên soạn, phát hành tài liệu truyền thông (trực tiếp và điện tử) phù hợp với từng dạng khuyết tật về quyền của người khuyết tật, pháp luật và trợ giúp pháp lý; ứng dụng AI trong xây dựng nội dung truyền thông và hướng dẫn yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các văn bản đề nghị phối hợp được ban hành. Các sản phẩm truyền thông được thực hiện và lưu giữ trên các phương tiện, thiết bị kỹ thuật dùng để ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; USB và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung dành cho người khuyết tật; bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý; tờ gấp pháp luật…

3.4. Đẩy mạnh truyền thông TGPL trên môi trường số; sản xuất, đăng tải video ngắn, infographic, tin, bài hướng dẫn về quyền và cách gửi yêu cầu TGPL trực tuyến

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước)

b) Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông về TGPL được sản xuất, đăng tải và lưu trữ trên môi trường số.

4. Hưởng ứng “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” và “Ngày Quốc tế người khuyết tật"

Hoạt động: Tổ chức các hoạt động về TGPL nhằm hưởng ứng “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” và “Ngày Quốc tế người khuyết tật”.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

- Từ tháng 03/2026 đến tháng 04/2026 đối với hoạt động về TGPL nhằm hưởng ứng “Ngày Người khuyết tật Việt Nam”;

- Từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2026 đối với hoạt động về TGPL nhằm hưởng ứng “Ngày Quốc tế người khuyết tật”.

d) Kết quả đầu ra: Đăng tải tin, bài về TGPL cho người khuyết tật, đồng thời thực hiện các hoạt đồng truyền thông phù hợp với tình hình thực tiễn.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác trợ giúp pháp lý

5.1. Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2026 đến tháng 12/2026.

c) Kết quả đầu ra: Các tài liệu, chương trình tập huấn được xây dựng, thực hiện.

5.2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TGPL, quyền của người khuyết tật cho người có uy tín trong cộng đồng, người làm công tác xã hội, cán bộ cơ sở..., trong đó lồng ghép quyền được TGPL của người khuyết tật thuộc diện được TGPL

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các tài liệu, chương trình tập huấn được xây dựng, thực hiện.

6. Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật chính tại một số tỉnh, thành phố

Tổ chức các đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại một số tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Thời gian thực hiện: Tháng 2/2026 đến tháng 12/2026.

c) Kết quả đầu ra: Các đợt đi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm được xây dựng, thực hiện.

7. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 02/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn kiểm tra được ban hành.

8. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

8.1. Tiếp tục thực hiện quản lý tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý qua Hệ thống phần mềm

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Thời gian thực hiện: Tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

c) Kết quả đầu ra: Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý của người khuyết tật được cập nhật đầy đủ, đúng quy định lên Hệ thống quản lý tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý.

8.2 Tiếp tục triển khai đường dây nóng giúp người khuyết tật dễ dàng hơn trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

d) Kết quả đầu ra: Mở rộng kênh tiếp cận TGPL qua ứng dụng điện thoại; hỗ trợ người khuyết tật gửi yêu cầu, nhận tư vấn tại nhà và tăng cường khả năng tự chủ cho người khuyết tật thông qua việc cung cấp thông tin pháp luật dễ dàng giúp họ tự tra cứu thông tin và tự quyết định lựa chọn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025, nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia khác và các văn bản có liên quan; được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan trực tiếp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xét duyệt; báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch này và tham mưu Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

2. Sở Tài chính

Chủ trì tham mưu phương án bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo quy định.

3. Các sở, ngành có liên quan

Giao Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, các cơ quan có liên quan và đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc
các đơn vị, địa phương phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo & Dân vận TU; - Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; - Công an tỉnh; - VKSND tỉnh; - TAND tỉnh; - Bộ đội Biên phòng tỉnh; - UBND cấp xã; - Trung tâm CB-TH; - Lưu: VT, PC1. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Huy Thành |
| --- | --- |